|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ **«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»**  ГОРОДА КИРОВА  МБОУ СОШ С УИОП **«**ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Г. КИРОВА  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  610025, г. Киров, ул. 4-й Пятилетки, д. 40  тел. (8332) 54 – 21 – 76  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «15» декабря 2021г.  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_501\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ректору КОГОАУ ДПО  «ИРО Кировской области»  Соколовой Н.В. |

**Годовой отчет региональной инновационной площадки**

**за 2021 год**

1. **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов «Железнодорожный образовательный центр» города Кирова**.

2. Наименование проекта «**Создание методического и воспитательного пространства образовательной организации для ранней профориентации обучающихся на железнодорожные профессии».**

3. Сроки реализации проекта **Январь 2020 года - декабрь 2023 года**.

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта rzhdcenter43.ru

5. Организации-партнеры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1 | ОАО «РЖД» | Методическое сопровождение проекта |
| 2 | Горьковская железная дорога | Партнер проекта |
| 3 | Аппарат управления и предприятия Кировского региона Горьковской железной дороги | Проведение практических занятий на предприятиях Кировского региона ГЖД, помощь в проведении профориентационных мероприятий |
| 4 | КОГПОАУ «ВЖТ» | Наставничество юных железнодорожников |

6. План реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| Осуществлять научно-методическое, информационное, консультативное сопровождение деятельности всех заинтересованных педагогов образовательных организаций города Кирова и Кировской области по вопросам профориентации обучающихся железнодорожным профессиям и безопасности детей на железной дороге | В течение 2021-2022гг | Да |

7. Результат (продукт)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат (продукт) | Достигнут / Не достигнут |
| 1 | Разработан справочник для обучающихся начальной школы «Железнодорожный словарь» | Да |
| 2 | Разработано методическое пособие «Железнодорожная азбука от А до Я» для обучающихся начальной школы | Да |
| 3 | Разработаны программы внеурочной деятельности «Маршрутом из детства в профессию» для обучающихся начальной и основной школы | Да |

8. Публичное представление результатов проекта

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) | | | | |
| Смотр-конкурс  «ШКОЛА ГОДА-2021» среди образовательных организаций России - Победитель | 23.10.20-25.03.21 | Представление опыта |  | Всероссийский |
| Фестиваль инновационных проектов и программ – Диплом III степени | Февраль 2021г | Представление опыта | Киров, ИРО | Региональный |
| Проект «Железная дорога глазами детей» | Февраль 2021г | Представление опыта | Газета «Источник новостей» | Региональный |
| Профориентацион-ный лагерь «Мы ПРОФИ» | 29.03.2021 | Представление опыта | Телеканал 3600 | Региональный |
| Межрегиональный фестиваль железнодорожных школ | 29.03.2021 | Представление опыта | Телеканал 3600 | Региональный |
| Фестиваль региональных инновационных площадок – Диплом I степени | Апрель 2021г | Представление опыта | Киров, ИРО | Региональный |
| Первый детский межрегиональныйжелезнодорожный образовательный форум | 05.04.2021 | Представление опыта | Телеканал 3600 | Региональный |
| Первый детский межрегиональныйжелезнодорожный образовательный форум | Апрель-май | Представление опыта | Инернет-портал [www.progorod](http://www.progorod) 43.ru | Региональный |
| Проект «Железная дорога глазами детей» | Апрель 2021г | Представление опыта | Первый городской канал в Кирове | Региональный |
| Проект «Железная дорога глазами детей» | Апрель 2021г | Представление опыта | «Русское радио» в Кирове | Региональный |
| XXXIII Областная выставка-конкурс «Вятская книга года» - Диплом | Апрель 2021г | Представление опыта | Киров | Региональный |
| Смотр-конкурс  "Лучшие 1000 школ -2021» среди образовательных организаций России - Победитель | Март-май 2021 | Представление опыта |  | Всероссийский |
| Конференция «Создание условий и инновационных механизмов развития системы общего, дошкольного и дополнительного образования ОАО «РЖД», обеспечивающих его высокое качество и конкурентоспособ-ность» | Август 2021г | Представление опыта |  | Всероссийский |
| Конкурс на получение знака «Общественное признание», номинация «Сердце отдаю детям» - Победитель | Июль-сентябрь 2021г | Представление опыта | Общественная палата Кировской области | Региональный |
| Конференция «Любить – призвание своё: В.А.Сухомлинский | Сентябрь 2021г | Представление опыта | Киров | Региональный |
| Конкурс «Мои Инновации в образовании» | Сентябрь -декабрь2021г | Представление опыта |  | Всероссийский |
| Конференция по экологическому просвещению населения, в том числе в области обращения с отходами | 22.10.2021 | Представление опыта | Министерство охраны окружающей среды Кировской области | Региональный |  | Региональный |
| Научно – практическая конференция  «Как учить сегодня для успеха завтра» | 30.10.2021 | Представление опыта | Киров, ИРО | Межрегиональ-ный |  |  |
| Областной конкурс методических разработок, направленных на формирование безопасного поведения детей на дорогах – 1 место | Сентябрь-декабрь 2021 | Представление опыта | Киров | Областной |  |  |
| 2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) | | | | |
| Межрегиональный фестиваль железнодорожных школ | Март 2021г | Представление опыта | Киров | Межрегиональ-ный |
| Профориентацион-ный лагерь «Мы ПРОФИ» | Март 2021г | Проведение лагеря | Киров | Областной |  | Лагерь | Киров | Областной |
| Первый детский межрегиональныйжелезнодорожный образовательный форум | Апрель 2021г | Представление опыта | Киров | Межрегиональ-ный |
| Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы управления качеством образования в условиях реализации региональной образовательной политики» | Ноябрь 2021 | Представление опыта | Киров | Всероссийский |
| 3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) | | | | |
| «Деятельность классного руководителя по реализации социальных проектов» проект «Железная дорога глазами детей» | В течение учебного года | Представление опыта | Кировская область | Областной |

