**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2020 - 2023 гг.**

**Наименование образовательной организации**:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39» города Кирова

**Тема региональной инновационной площадки**:**«*Создание методического и воспитательного пространства образовательной организации в условиях кластерного взаимодействия»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
|  | Организация деятельности координационного совета по управлению проектом | Январь-февраль  2020 г. | Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В. | Разработан план мероприятийв рамках создания методического и воспитательного пространства образовательной организации в условиях кластерного взаимодействия |
|  | Совершенствование нормативно-правовой базы ОО (положения, приказы, локальные акты) попрофориентации обучающихся железнодорожным профессиямв условиях кластерного взаимодействия | В течение 2020 г. | Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В. | Подготовлены нормативно-правовые документы по профориентации обучающихся железнодорожным профессиям в условиях кластерного взаимодействия |
|  | Подготовка к изданию и апробация сборника классных часов по правилам безопасности детей на железной дороге | В течение 2020 г. | Бабинцева И.Н.  педагоги-участники проекта | Издан сборник классных часов по правилам безопасности детей на железной дороге |
|  | Разработка и апробация проекта по профориентации обучающихся железнодорожным профессиям «Профессионалы будущего» | В течение  2020-2022гг. | Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В. | Разработан и реализуется проект «Профессионалы будущего» |
|  | Подготовка к изданию и апробация рабочей тетради «Ориентир» для организации внеурочной деятельности обучающихся 5 классов курса «Юный железнодорожник» | В течение  2020-2022гг. | Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В.  педагоги - участники проекта | Изданы рабочая тетрадь «Ориентир» для занятий внеурочной деятельности курса «Юный железнодорожник», рабочая тетрадь «Твоя безопасность» для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов по профилактике травматизма на железной дороге |
|  | Подготовка к изданию и апробация рабочей тетради «Твоя безопасность» для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов по профилактике травматизма на железной дороге | В течение  2020-2022гг. | Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В.  педагоги - участники проекта | Изданы рабочая тетрадь «Твоя безопасность» для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов по профилактике травматизма на железной дороге |
|  | Разработка и апробациямодулей в рамках учебных предметов по географии, истории, информатике, физике  («Транспортная география», «История железных дорог», «Безопасность на железнодорожных объектах», «Железнодорожный транспорт и физика») | В течение  2020-2022гг. | Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В.  педагоги - участники проекта | Изданы методические разработкипо географии, истории, информатике, физике в рамках модулей по учебным предметам («Транспортная география», «История железных дорог», «Безопасность на железнодорожных объектах», «Железнодорожный транспорт и физика»). |
|  | Реализация плана мероприятий по профориентации обучающихся железнодорожным профессиям | В течение  2020-2023гг. | Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В. | Проведены мероприятия по профориентации обучающихся железнодорожным профессиям |
|  | Осуществление научно-методической, информационной и консультационной поддержки участникам проекта | В течение  2020-2023гг. | Носова Н.В.  Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В. | Оказананаучно-методическая информационная и консультационная поддержка участникам проекта в мероприятиях разного уровня. |
|  | Презентация опыта работы педагогов по созданию методического и воспитательного пространства образовательной организации в условиях кластерного взаимодействия | В течение  2020-2023гг. | Бабинцева И.Н.Катаргина О.Ю.  Бессолова А.В. педагоги - участники проекта | Представлен опыт работы педагогов школы по реализации проекта |
|  | Участие педагогов ОО в областных мероприятиях  (в областном Фестивале инновационных проектов (программ), в фестивале РИП и др.) | В течение  2020-2023гг. | Носова Н.В.  Бабинцева И.Н. | Презентация проектов (программ), реализуемых в образовательной организации в рамках РИП. |
|  | Подготовка промежуточных и итоговых отчетов в рамках деятельности РИП | В течение  2020-2023гг. | Носова Н.В.  Бабинцева И.Н. | Представлена отчетная документация |